## 2014
ОТЧЕТ управляющей организации ООО «УК ЖКХ» о выполнении договора управления многоквартирным домом по адресу г.Юрга, Фестивальная 2 за 2014 год
1. ХАРАКТЕРИСТИКА МКД
1 | Год постройки | [5 empty] | 1990
2 | Количество этажей | [5 empty] | 9
3 | Количество подъездов | [5 empty] | 2
4 | Количество квартир | [5 empty] | 54
5 | Общая площадь МКД, кв.м. | [5 empty] | 3965.9
6 | Общая площадь МКД без учета мест общего пользования, кв.м. | [5 empty] | 3552.7
7 | Уборочная площадь МОП (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины), кв.м. | [5 empty] | 413.2
8 | Уборочная площадь придомовой территории, кв.м. | [5 empty] | 3255
2. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(-) задолженность собственников, (+) переплата собственников
№ п/п | Сальдо на начало периода, т.руб. | Доходная часть |  |  |  | Расходная часть |  | Сальдо на конец периода, т.руб.
|  | Направление расходования средств | Начислено за отчетный период, т.руб. | Собрано за отчетный период, т.руб. | Собственные средства управляющей компании, т.руб. | Направление расходования средств | Оплачено, т.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ
1.1. | -3.835 | Управление МКД | 38.159 | 36.462 |  | - Услуги расчетно-кассового центра. - Услуги управляющей компании. | 36.462 | -5.532
1.2. | -138.2 | Содержание, обслуживание и текущий ремонт общего имущества МКД | 806 | 770.2 |  | 1. Санитарное содержание МКД и придомовой территории 2. Текущий ремонт общего имущества в МКД 3. Содержание и обслуживание энергооборудования 4. Санитарно-техническое обслуживание внутридомового оборудования 5. Вывоз твердых бытовых отходов. 6. Отопление мест общего пользования. | 840.3 | -244.1
1.3. | -1.289 | Утилизация ТБО | 11.938 | 11.525 |  | Оплата услуг по захоронению твердых бытовых отходов | 11.525 | -1.702
| -143.324 | ИТОГО по жилищным услугам | 856.097 | 818.187 |  |  | 888.287 | -251.334
2 |  | КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
2.1. | -74.467 | Теплоснабжение | 761.224 | 725.859 |  | Оплата за поставку тепловой энергии | 725.859 | -109.832
2.2. | -29.064 | Горячее водоснабжение | 236.592 | 223.071 |  | Оплата за поставку горячей воды | 223.071 | -42.585
2.3. | 33.571 | Горячее водоснабжение ОДН | -62.145 | 0.133 |  | Оплата за поставку горячей воды на общедомовые нужды | 0.133 | 95.849
2.4. | -13.705 | Холодное водоснабжение | 116.961 | 109.625 |  | Оплата за поставку холодной воды | 109.625 | -21.041
2.5. | -0.73 | Холодное водоснабжение ОДН | 1.767 | 1.987 |  | Оплата за поставку холодной воды на общедомовые нужды | 1.987 | -0.51
2.6. | -9.7 | Водоотведение | 83.288 | 78.108 |  | Оплата за прием сточных вод (канализации) | 78.108 | -14.88
2.7. | -3.256 | Электроэнергия ОДН | 15.908 | 14.537 |  | Оплата за поставку электроэнергии на общедомовые нужды | 14.537 | -4.627
| -97.351 | ИТОГО по коммунальным услугам | 1153.595 | 1153.32 |  |  | 1153.32 | -97.626
3 |  | ПРОЧИЕ УСЛУГИ
3.1. | 0 | Обслуживание антенн коллективного пользования |  | 0 |  |  | 0
3.2. | -0.047 | Обслуживание эл.печей | 0.648 | 0.636 |  |  | 0.636 | -0.059
| -0.047 | ИТОГО по прочим услугам | 0.648 | 0.636 |  |  | 0.636 | -0.059
| -240.722 | ВСЕГО ПО ДОМУ | 2010.34 | 1972.143 |  |  | 2042.243 | -349.019
|  | СУММА ПЕРЕПЛАТЫ (ЗАДОЛЖЕННОСТЬ) ЗА ГОД | -38.197
4 | -319.6 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 51.5 | 52 |  |  | 42 | -309.6

## Перечень выполненых работ
Отчет за 2014г.
по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Фестивальная 2
№ | Виды работ по текущему ремонту, | Ед. | Объем | Срок | Объем | Причина
п/п | периодичность выполнения работ | изм. | плановый | выполнения | выполненный | невыполнения
1. | Санитарное содержание МКД и придомовой территории:
1.1 | Санитарное содержание помещений общего пользования (5 раз в неделю) | м2 | 413.2 | в течение года | 413.2
1.2 | Уборка и содержание придомовой территории (ежедневно) | м2 | 3255 | в течение года | 3255
2. | Текущий ремонт общего имущества в МКД, в том числе:
2.1 | Очистка кровли от сучьев, листьев и мусора ( 2 раза в год) | м2 | 540 | весна, осень | 540
2.2 | Очистка чердачного помещения от мусора (1 раз в год) | м2 | 500 | до 15 апреля | 500
2.3 | Очистка подъездных козырьков от мусора (2 раза в год) | м2 | 32 | весна, осень | 32
2.4 | Очистка подъездных козырьков от снега (по мере необход.) | м2 | 32 | зимний период | 32
2.5 | Очистка труб водостока от наледи ( по мере необходимости) | шт | 4 | зимний период | 4
2.6 | Ремонт стыков стеновых панелей со стороны фасада | м | 72 | до 1 октября |  | выполнено по кап. ремонту
2.7 | Ремонт дверных полотен (по мере необходимости) | шт | 6 | в течение года | 4
2.8 | Установка пружин на входные двери на зимний период | шт | 2 | октябрь | 2
2.9 | Снятие дверных пружин на летний период | шт | 2 | апрель | 2
2.10 | Смена навесных замков (по мере необходимости) | шт | 2 | в течение года |  | не было необход.
2.11 | Смена остекления оконных створок МОП (по мере необход.) | м2 | 0.5 | в течение года |  | не было необход.
2.12 | Открытие оконных створок для мытья ( 2 раза в год) | шт | 48 | весна, осень | 48
2.13 | Установка оконных отливов | шт | 16 | до 1 октября |  | в план 2015г
2.14 | Ремонт бетонных ступеней с усилением металлопрофилем | шт | 8 | до 1 октября |  | в план 2015г
2.15 | Утепление подвальных продухов на зимний период | м2 | 3.1 | октябрь | 3.1
2.16 | Разгерметизация подвальных продухов на летний период | м2 | 3.1 | апрель | 3.1
2.17 | Ремонт детского оборудования и скамеек (по мере необход.) | шт | 4 | в течение года |  | не было необход.
2.18 | Ремонт инвентаря для уборки дома (по мере необходимости) | шт | 8 | в течение года | 7
2.19 | Профилактический осмотр жилого дома с выполнением мелкого ремонта (2 раза в неделю) | ч/час | 30 | в течение года | 33.2
2.20 | Ремонт металлического ограждения контейнерных площадок | т | 0.05 | май |  | в план 2015г
2.21 | Окраска детского оборудования и скамеек (1 раз в год) | м2 | 9 | май | 14
2.22 | Непредвиденные работы: | ч/час | 30 | в течение года
2.22.1 | Демонтаж антенн с кровли | шт |  |  | 2
2.22.2 | Ремонт отделочного слоя стеновых панелей фасада | м2 |  |  | 1.5
2.22.3 | Смена дверной пружины | шт |  |  | 1
2.22.4 | Окраска масляными составами отдельных участков цоколя | м2 |  |  | 16
2.22.5 | Изготовление металлических лестниц с установкой в подвале | шт |  |  | 1
2.22.6 | Прочистка вентканалов с устранением засоров | м |  |  | 30
2.22.7 | Повторное утепление продухов подвала | м2 |  |  | 0.54
2.22.8 | Ремонт отмостки бетоном | м2 |  |  | 4.2
2.22.9 | Изготовление лопат и совков для уборки снега | шт |  |  | 4
2.22.10 | Окраска контейнерных площадок | м2 |  |  | 16
2.22.11 | Ремонт подъезда | шт |  |  | 1
2.22.12 | Ремонт дощатых полов | м2 |  |  | 3.3
3. | Содержание и обслуживание энергооборудования (круглосуточно), в том числе: | дом | 1 | в течение года | 1
3.1 | Замена патрона | шт |  |  | 1
3.2 | Установка розетки | шт |  |  | 1
3.3 | Мелкий ремонт электрощитков на лестничных площадках | шт |  |  | 4
3.4 | Замена участка электрических сетей | м |  |  | 21
3.5 | Смена электроламп в местах общего пользования | шт |  |  | 7
3.6 | Смена оптико- аккустических светильников | шт |  |  | 2
3.7 | Установка знака безопасности в РП | шт |  |  | 1
4. | Санитарно-техническое обслуживание внутридомового оборудования (круглосуточно), в том числе: | дом | 1 | в течение года | 1
4.1 | Осмотр инженерных систем в подвальном помещении (1 раз в неделю) | м2 |  |  | 469
4.2 | Консервация системы отопления на летний период | м |  |  | 160
4.3 | Гидравлическое испытание трубопроводов | м |  |  | 160
4.4 | Запуск системы отопления с осмотром системы | м3 |  |  | 1032
4.5 | Регулировка и наладка системы отопления | ч/час |  |  | 4
4.6 | Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления | стояк |  |  | 3
4.7 | Смена сборок на стояках системы отопления диам. до 32 мм | шт |  |  | 25
4.8 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 20 мм | м |  |  | 3
4.9 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 25 мм | м |  |  | 6.4
4.10 | Установка регулировочных клапанов "Ballorex", диам. 20 мм | клапан |  |  | 2
4.11 | Отключение стояков трубопроводов для устранения течи | стояк |  |  | 7
4.12 | Устранение течей резьбовых соединений трубопроводов | соедин. |  |  | 15
4.13 | Устранение электросваркой свищей на трубопроводах | свищ |  |  | 7
4.14 | Осмотр, отогрев и прочистка фановых стояков на кровле | м2 |  |  | 180
4.15 | Подчеканка раструбов канализационных труб | раструб |  |  | 2
4.16 | Прочистка засоров канализационных стояков | м |  |  | 19
4.17 | Смена замков навесных на дверях подвала | шт |  |  | 1
4.18 | Осмотр устройств системы отопления в квартирах | кв. |  |  | 4
4.19 | Осмотр санитарных приборов и трубопроводов в квартирах | кв. |  |  | 6
4.20 | Устранение течей санитар. приборов в квартирах по заявкам | прибор |  |  | 1
4.21 | Смена арматуры смесителей в квартирах по заявкам | смесит. |  |  | 1
5. | Содержание лифтового оборудования, в том числе: | лифт | 2 | в течение года | 2
5.1 | Техническое обслуживание лифтового оборудования (круглосуточно) | лифт | 2 | в течение года | 2
5.2 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов (1 раз в год) | лифт | 2 | по графику | 2
6. | Вывоз твердых бытовых отходов (ежедневно) |  |  | в течение года
7. | Отопление мест общего пользования | м2 | 413.2 | отопит. период | 413.2
Капитальный ремонт общего имущества МКД
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | Срок | Объем | Причина
п/п |  | изм. | плановый | выполнения | выполненный | невыполнения
1 | Ремонт стыков стеновых панелей | м | 140 | июль | 140