## 2014
ОТЧЕТ управляющей организации ООО «УК ЖКХ» о выполнении договора управления многоквартирным домом по адресу г.Юрга, ул.Волгоградская, 24 за 2014 год
1. ХАРАКТЕРИСТИКА МКД
1 | Год постройки | [5 empty] | 1995
2 | Количество этажей | [5 empty] | 9
3 | Количество подъездов | [5 empty] | 1
4 | Количество квартир | [5 empty] | 67
5 | Общая площадь МКД, кв.м. | [5 empty] | 4098.7
6 | Общая площадь МКД без учета мест общего пользования, кв.м. | [5 empty] | 3631.2
7 | Уборочная площадь МОП (лестничные марши, лестничные площадки, коридоры, лифтовые кабины), кв.м. | [5 empty] | 467.5
8 | Уборочная площадь придомовой территории, кв.м. | [5 empty] | 2695
2. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(-) задолженность собственников, (+) переплата собственников
№ п/п | Сальдо на начало периода, т.руб. | Доходная часть |  |  |  | Расходная часть |  | Сальдо на конец периода, т.руб.
|  | Направление расходования средств | Начислено за отчетный период, т.руб. | Собрано за отчетный период, т.руб. | Собственные средства управляющей компании, т.руб. | Направление расходования средств | Оплачено, т.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ
1.1. | -10.608 | Управление МКД | 28.99 | 33.537 |  | - Услуги расчетно-кассового центра. - Услуги управляющей компании. | 33.537 | -6.061
1.2. | -44.8 | Содержание, обслуживание и текущий ремонт общего имущества МКД | 641.2 | 708.6 |  | 1. Санитарное содержание МКД и придомовой территории 2. Текущий ремонт общего имущества в МКД 3. Содержание и обслуживание энергооборудования 4. Санитарно-техническое обслуживание внутридомового оборудования 5. Вывоз твердых бытовых отходов. | 709.8 | 21.4
1.3. | -4.067 | Утилизация ТБО | 8.452 | 10.444 |  | Оплата услуг по захоронению твердых бытовых отходов | 10.444 | -2.075
| -59.475 | ИТОГО по жилищным услугам | 678.642 | 752.581 |  |  | 753.781 | 13.264
2 |  | КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
2.1. | -67.697 | Теплоснабжение | 646.987 | 627.134 |  | Оплата за поставку тепловой энергии | 627.134 | -87.55
2.2. | -35.523 | Горячее водоснабжение | 235.874 | 223.383 |  | Оплата за поставку горячей воды | 223.383 | -48.014
2.3. | 2.065 | Горячее водоснабжение ОДН | -21.788 | 0.53 |  | Оплата за поставку горячей воды на общедомовые нужды | 0.53 | 24.383
2.4. | -16.849 | Холодное водоснабжение | 113.433 | 107.065 |  | Оплата за поставку холодной воды | 107.065 | -23.217
2.5. | -4.189 | Холодное водоснабжение ОДН | -1.69 | 2.052 |  | Оплата за поставку холодной воды на общедомовые нужды | 2.052 | -0.447
2.6. | -13.8 | Водоотведение | 78.4 | 75.9 |  | Оплата за прием сточных вод (канализации) | 75.9 | -16.5
2.7. | -9.01 | Электроэнергия ОДН | 27.797 | 28.738 |  | Оплата за поставку электроэнергии на общедомовые нужды | 28.738 | -8.069
| -145.003 | ИТОГО по коммунальным услугам | 1079.013 | 1064.802 |  |  | 1064.802 | -159.414
3 |  | ПРОЧИЕ УСЛУГИ
3.1. | 0 | Обслуживание антенн коллективного пользования |  | 0 |  |  | 0 | 0
3.2. | -1.439 | Обслуживание эл.печей | 12.366 | 12.054 |  |  | 12.054 | -1.751
| -1.439 | ИТОГО по прочим услугам | 12.366 | 12.054 |  |  | 12.054 | -1.751
| -205.917 | ВСЕГО ПО ДОМУ | 1770.021 | 1829.437 |  |  | 1830.637 | -147.901
|  | СУММА ПЕРЕПЛАТЫ (ЗАДОЛЖЕННОСТЬ) ЗА ГОД | 59.416
4 | -91.7 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ | 36.9 | 46.6 | 0 |  | 0 | -45.1

## Перечень выполненых работ
Отчет за 2014г.
по содержанию, техническому обслуживанию и текущему ремонту
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Волгоградская 24
№ | Виды работ по текущему ремонту, | Ед. | Объем | Срок | Объем | Причина
п/п | периодичность выполнения работ | изм. | плановый | выполнения | выполненный | невыполнения
1. | Санитарное содержание МКД и придомовой территории:
1.1 | Санитарное содержание помещений общего пользования (5 раз в неделю) | м2 | 134.1 | в течение года | 134.1
1.2 | Уборка и содержание придомовой территории (5 раз в неделю) | м2 | 2695 | в течение года | 2695
2. | Текущий ремонт общего имущества в МКД, в том числе:
2.1 | Ремонт мягкой кровли наплавляемыми материалами в 1 слой | м2 | 15 | до 1 октября |  | в план 2015г.
2.2 | Ремонт шиферной кровли над машинным отделением | м2 | 8 | до 1 октября |  | в план 2015г.
2.3 | Очистка кровли от сучьев, листьев и мусора ( 2 раза в год) | м2 | 556.4 | весна, осень | 556.4
2.4 | Очистка чердачного помещения от мусора (1 раз в год) | м2 | 480 | до 15 апреля | 480
2.5 | Очистка подъездных козырьков от мусора (2 раза в год) | м2 | 5 | весна, осень | 5
2.6 | Очистка кровли от снега и наледи (по мере необходимости) | м2 | 556.4 | зимний период |  | не было необх.
2.7 | Очистка подъездных козырьков от снега (по мере необход.) | м2 | 5 | зимний период |  | не было необх.
2.8 | Очистка труб водостока от наледи ( по мере необходимости) | шт | 1 | зимний период |  | не было необх.
2.9 | Ремонт дверных полотен (по мере необходимости) | шт | 2 | в течение года | 1
2.10 | Установка пружин на входные двери на зимний период | шт | 1 | октябрь | 1
2.11 | Снятие пружин на летний период | шт | 1 | апрель | 1
2.12 | Навеска оконных створок на петли | шт | 5 | до 1 октября | 8
2.13 | Смена остекления оконных створок (по мере необходимости) | м2 | 2.6 | в течение года | 0.32
2.14 | Открытие оконных створок для мытья ( 2 раза в год) | шт | 48 | весна, осень | 48
2.15 | Ремонт поручней | м.п | 2 | до 1 октября |  | в план 2015г.
2.16 | Утепление подвальных продухов на зимний период | м2 | 0.6 | октябрь | 0.6
2.17 | Разгерметизация подвальных продухов на летний период | м2 | 0.6 | апрель | 0.6
2.18 | Ремонт скамеек и детского оборудования (по мере необход.) | шт | 3 | в течение года |  | не было необх.
2.19 | Окраска детского оборудования и скамеек (1 раз в год) | м2 | 11 | май | 34.1
2.20 | Окраска контейнерных площадок (1 раз в год) | м2 | 13.8 | июнь |  | удовлетворит. состояние
2.21 | Профилактический осмотр жилого дома с выполнением мелкого ремонта (2 раза в неделю) | ч/час | 12 | в течение года | 12
2.22 | Непредвиденные работы: | ч/час | 22.6 | в течение года
2.22.1 | Заделка сеткой продухов чердачного помещения | м2 |  |  | 2
2.22.2 | Очистка балконных козырьков 9-го этажа от снега и наледи | м2 |  |  | 24
2.22.3 | Ремонт тамбура подъезда | м2 |  |  | 49.5
2.22.4 | Смена наличников дверных проемов | м |  |  | 2
2.22.5 | Обивка кровельной сталью дверных полотен | м2 |  |  | 3.6
2.22.6 | Смена навесных замков | шт |  |  | 2
2.22.7 | Ремонт отмостки бетоном отдельными местами | м2 |  |  | 5.2
2.22.8 | Изготовление и установка металл. решетки под лестницу | шт |  |  | 1
2.22.9 | Изготовление инвентаря для уборки дома | шт |  |  | 2
3. | Содержание и обслуживание энергооборудования (круглосуточно), в том числе: | дом | 1 | в течение года | 1
3.1 | Замена автоматического выключателя | шт |  |  | 27
3.2 | Замена выключателя | шт |  |  | 1
3.3 | Замена патрона | шт |  |  | 4
3.4 | Замена предохранителя | шт |  |  | 4
3.5 | Замена розеток | шт |  |  | 1
3.6 | Мелкий ремонт электрощитков на лестничных площадках | шт |  |  | 1
3.7 | Мелкий ремонт электрических сетей | м |  |  | 15
3.8 | Смена электроламп в местах общего пользования | шт |  |  | 24
3.9 | Смена оптико- аккустических светильников | шт |  |  | 12
3.5 | Установка знака безопасности | шт |  |  | 1
4. | Санитарно-техническое обслуживание внутридомового оборудования (круглосуточно), в том числе: | дом | 1 | в течение года | 1
4.1 | Осмотр инженерных систем в подвальном помещении (1 раз в неделю) | м2 |  |  | 425
4.2 | Консервация системы отопления на летний период | м |  |  | 160
4.3 | Гидравлическое испытание трубопроводов | м |  |  | 160
4.4 | Подготовка системы отопления к запуску с выполнением мелкого ремонта | ч/час |  |  | 3.6
4.5 | Запуск системы отопления с осмотром системы | м3 |  |  | 935
4.6 | Регулировка и наладка системы отопления | ч/час |  |  | 6
4.7 | Смена насосов малой мощности при диаметре патрубка 25 мм | насос |  |  | 1
4.8 | Смена насосов малой мощности при диаметре патрубка 50 мм | насос |  |  | 1
4.9 | Окраска труб теплоносителя в рамках управления | м2 |  |  | 3.8
4.10 | Ликвидация воздушных пробок в стояках системы отопления | стояк |  |  | 4
4.11 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 20 мм | м |  |  | 3.5
4.12 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 25 мм | м |  |  | 3
4.13 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 32 мм | м |  |  | 1
4.14 | Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50 мм | м |  |  | 1
4.15 | Смена запорной арматуры: кран шаровый диам. до 32 мм | шт |  |  | 8
4.16 | Установка водоразборного крана для уборщика | кран |  |  | 1
4.17 | Отключение стояков трубопроводов для устранения течи | стояк |  |  | 5
4.18 | Устранение течей резьбовых соединений трубопроводов | соедин. |  |  | 7
4.19 | Устранение электросваркой свищей на трубопроводах | свищ |  |  | 1
4.20 | Подчеканка раструбов канализационных труб | раструб |  |  | 15
4.21 | Прочистка канализационного лежака в подвале | м |  |  | 38
4.22 | Прочистка засоров канализационных стояков | м |  |  | 114
4.23 | Очистка от старой изоляции подвального помещения | кг |  |  | 40
4.24 | Осмотр устройств системы отопления в квартирах | кв. |  |  | 3
4.25 | Температурные замеры устройств отопления в квартирах | замер |  |  | 6
4.26 | Регулировка прогрева отопительных приборов | прибор |  |  | 3
4.27 | Осмотр санитарных приборов и трубопроводов в квартирах | кв. |  |  | 16
4.28 | Устранение течей санитар. приборов в квартирах по заявкам | прибор |  |  | 6
4.29 | Смена арматуры смесителей в квартирах по заявкам | смесит. |  |  | 2
5. | Содержание лифтового оборудования, в том числе: | лифт | 1 | в течение года | 1
5.1 | Техническое обслуживание лифтового оборудования (круглосуточно) | лифт | 1 | в течение года | 1
5.2 | Периодическое техническое освидетельствование лифтов (1 раз в год) | лифт | 1 | по графику | 1
5. | Вывоз твердых бытовых отходов (ежедневно) |  |  | в течение года
6. | Отопление мест общего пользования | м2 | 134.1 | отопит. период | 134.1